## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradigm for women in IT sector

## Slide 2: Planiranje rada

## Slide 3: Sažetak
1. Definirati komponente plana upravljanja projektom (1 h)
2. Opisati međusobnu ovisnost opsega, rasporeda i proračuna (1 h)
3. Definirati terminologiju vezanu uz opseg projekta (2 h)
4. Objasniti utjecaj dostupnosti resursa na rasporede (1 h)
5. Raspraviti metode izrade proračuna (2 h)

## Slide 4: Definirati komponente plana upravljanja projektom Međusobna ovisnost opsega, rasporeda i proračuna u PMP-u
PLANIRANJE RADA

## Slide 5: Plan upravljanja projektom
Plan upravljanja projektom formalni je dokument koji definira kako će se projekt provoditi, pratiti i kontrolirati. Sastoji se od nekoliko ključnih komponenti.
Izvor Office 365 stoke imagine

## Slide 6: Komponente plana upravljanja projektom I.
1. PREGLED PROJEKTA Naziv i opis projekta – visoko razrađen sažetak projekta. Ciljevi projekta – što projekt nastoji postići. Opseg projekta – definira što je uključeno, a što isključeno. Kriteriji uspjeha – metrike za mjerenje uspješnosti projekta. | 2. PLAN UPRAVLJANJA OPSEGOM Definira kako će se upravljati opsegom projekta. Uključuje procese za definiranje, kontrolu i promjene opsega. Pomaže u sprječavanju širenja opsega (neovlaštenih promjena).
3. PLAN UPRAVLJANJA RASPOREDOM Opisuje kako će se razviti i kontrolirati vremenski plan projekta. Uključuje: - Raspored projekta (npr. Ganttovi dijagrami, ključne etape). - Ovisnosti zadataka i rokove. - Metode praćenja rasporeda. | 4. PLAN UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA Definira kako će se upravljati budžetiranjem, procjenama i kontrolom troškova. Uključuje: - Početnu procjenu proračuna. - Praćenje troškova i analizu odstupanja. - Mjere kontrole troškova.

## Slide 7: Komponente plana upravljanja projektom II.
5. PLAN UPRAVLJANJA KVALITETOM Osigurava da isporuke zadovoljavaju tražene standarde kvalitete. Definira: - Ciljeve kvalitete (npr. stopa grešaka, ciljevi performansi). - Procese testiranja i validacije. - Mjere kontrole kvalitete. | 6. PLAN UPRAVLJANJA RESURSIMA Identificira ljudske, materijalne i tehničke resurse. Definira: - Uloge i odgovornosti članova tima. - Potrebe zapošljavanja i edukacije. - Strategiju raspodjele resursa.
7. PLAN UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJOM Definira kako će se informacije dijeliti među dionicima. Uključuje: - Metode komunikacije (e-mailovi, sastanci, izvještaji, nadzorne ploče). - Učestalost ažuriranja. - Matricu komunikacije dionika. | 8. PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA Identificira potencijalne rizike i definira strategije ublažavanja. Uključuje: - Identifikaciju i procjenu rizika. - Strategije odgovora na rizike (izbjegavanje, ublažavanje, prijenos, prihvaćanje). - Planove za nepredviđene situacije.

## Slide 8: Komponente plana upravljanja projektom III.
9. PLAN UPRAVLJANJA NABAVOM Definira kako će se upravljati dobavljačima, isporučiteljima i ugovorima. Uključuje: - Metode nabave (kupnja vs. vlastiti razvoj). - Kriterije odabira dobavljača. - Proces upravljanja ugovorima. | 10. PLAN UPRAVLJANJA DIONICIMA Identificira ključne dionike i njihovu razinu uključenosti. Uključuje: - Analizu dionika (matrica moći i interesa). - Strategije uključivanja. - Plan komunikacije s dionicima.
11. PLAN UPRAVLJANJA PROMJENAMA Definira kako će se promjene u projektu evaluirati i odobravati. Uključuje: - Proces podnošenja zahtjeva za promjene. - Kriterije procjene utjecaja. - Ovlasti za odobravanje. | 12. PLAN UPRAVLJANJA INTEGRACIJOM Osigurava da sve komponente projekta učinkovito funkcioniraju zajedno. Uključuje: - Način integracije različitih planova (opseg, raspored, proračun). - Cjelokupno upravljanje projektom. - Proces zatvaranja projekta.

## Slide 9: Plan upravljanja projektom (PMP) primjer I.
Plan upravljanja projektom za razvoj mobilne aplikacije
  1. PREGLED PROJEKTA
Naziv projekta: HealthTrack mobilna aplikacija
Cilj: Razviti mobilnu aplikaciju za praćenje fitnessa i zdravstvenih pokazatelja.
Opseg: Dizajn, razvoj i lansiranje Android i iOS aplikacije s funkcionalnostima poput praćenja koraka, brojanja kalorija i bilježenja treninga.
Kriteriji uspjeha: Aplikacija je lansirana na vrijeme, zadovoljava zahtjeve korisnika i ima najmanje 10.000 preuzimanja u prva 3 mjeseca.

## Slide 10: Plan upravljanja projektom (PMP) primjer II.
2. Plan upravljanja opsegom
Opseg uključuje UI/UX dizajn, razvoj aplikacije, integraciju pozadinskog sustava i testiranje.
Svi novi zahtjevi za funkcionalnosti prolaze kroz proces upravljanja promjenama.
3. Plan upravljanja rasporedom
Ključne etape:
  Završetak dizajna – 1. mjesec
  Razvoj – 2.–4. mjesec
  Testiranje – 5. mjesec
  Lansiranje – 6. mjesec
Praćenje: Tjedna izvješća o napretku putem alata za upravljanje projektima (JIRA).

## Slide 11: Plan upravljanja projektom (PMP) primjer III.
4. Plan upravljanja troškovima
Procijenjeni proračun: 150.000 USD
Raspodjela troškova:
  Razvoj: 80.000 USD
  Dizajn: 30.000 USD
  Testiranje: 20.000 USD
  Marketing: 20.000 USD
Mjere kontrole: Mjesečni pregledi proračuna i analiza odstupanja.
5. Plan upravljanja rizicima
Ključni rizici i mjere ublažavanja:
  Kašnjenje u razvoju → korištenje agilne metodologije radi veće fleksibilnosti.
  Prekoračenje proračuna → redovito financijsko praćenje.
  Niska razina prihvaćanja od strane korisnika → provođenje beta testiranja i prikupljanje povratnih informacija.

## Slide 12: Plan upravljanja projektom (PMP) primjer IV.
6. Plan upravljanja komunikacijom
Sastanci tima: Tjedni stand-up sastanci.
Izvještavanje dionika: Mjesečna izvješća za investitore.
Alati: Slack za komunikaciju tima, JIRA za praćenje zadataka.
7. Plan upravljanja sudionicima
Sponzor projekta: Osigurava financiranje i nadzor.
Voditelj projekta: Nadzire provedbu i upravljanje rizicima.
Developeri: Odgovorni za programiranje i tehničku implementaciju.
QA tim: Osigurava testiranje kvalitete prije lansiranja.

## Slide 13: Grupne vježbe
Na temelju prethodno opisanog PMP-a, polaznici će:
1. Prepoznati utjecaj promjena u jednom području na cjelokupni projekt.
2. Razviti plan upravljanja promjenama za upravljanje promjenama opsega i njihovim utjecajem na raspored i proračun.
Notes: Proces upravljanja zahtjevima za promjene
Podnošenje zahtjeva (Request Submisson)
  Svaki dionik (klijent, sponzor, član tima) može podnijeti obrazac zahtjeva za promjenu (Change Request Form - CRF) koji uključuje:
    Opis promjene
    Obrazloženje (npr. povratne informacije korisnika, novi zahtjev)
    Očekivane koristi
2. Procjena utjecaja (Impact Assessment)
  Voditelj projekta i tim analiziraju utjecaj promjene na:
    Opseg: dodatne funkcionalnosti, izmjene
    Raspored: prilagodbe vremenskog plana razvoja
    Proračun: povećani troškovi (resursi, alati, licence)
    Rizike: nove ovisnosti, tehnička izvedivost
3. Proces odobravanja (Approval Process)
  Manje promjene: odobrava voditelj projekta
  Veće promjene: zahtijevaju odobrenje upravljačkog odbora ili sponzora
4. Implementacija i praćenje
  Odobrene promjene uključuju se u ažurirani projektni plan
  Promjene se komuniciraju dionicima putem izvještaja
  Redovito praćenje osigurava minimalne poremećaje
2. Utjecaj promjena na raspored
Vrsta promjene – Utjecaj na vremenski plan – Akcijski plan
Manje UI prilagodbe +1–2 dana – Uključuje se u rezervu vremena
Dodavanje nove funkcionalnosti+2–4 tjedna – Reprioritizacija backloga, prilagodba planiranja sprinta
Veliko proširenje opsega +2+ mjeseca – Zahtijeva ponovno definiranje vremenskog plana
3. Utjecaj promjena na proračun
Vrsta promjene – Procjena dodatnih troškova – Strategija financiranja
Manja promjena 1.000 – 5.000 USD – Pokriva se iz rezervnih sredstava
Unaprjeđenje funkcionalnosti 10.000 – 20.000 USD – Prilagodba raspodjele resursa
Veliko proširenje opsega 50.000+ USD – Zahtijeva odobrenje sponzora

## Slide 14: PLANIRANJE RADA
Definirati terminologiju vezanu uz opseg projekta

## Slide 15: Kako napisati jasan i sažet opis opsega projekta?
Dobro definiran opis opsega projekta (Scope Statement) treba uključivati:
Cilj projekta: Jasno navodi što projekt nastoji postići.
Isporučevine (deliverables): Navodi ključne rezultate (npr. softver, izvještaji, funkcionalnosti proizvoda).
Granice opsega: Definira što je uključeno i izričito navodi što nije uključeno.
Ograničenja i pretpostavke: Navodi ograničenja vezana uz vrijeme, proračun i resurse.
Kriterije prihvaćanja: Definira čimbenike uspjeha za isporuke.

## Slide 16: Opis opsega projekta (Scope Statement)_primjer: Strategija22
Primjer temeljen na industrijskom projektu (Strategija22 – ERP i Shopify integracija)
Cjelovita implementacija prilagođenog ERP sustava integriranog s e-commerce platformom temeljenom na Shopifyju za maloprodajnu tvrtku.
ERP rješenje uključuje module za:
POS operacije
upravljanje zalihama i skladištem
računovodstvo i financijsko izvještavanje

## Slide 17: Opis opsega projekta (Scope Statement)_primjer: Strategija22
Projekt također uključuje razvoj online trgovine na Shopify platformi, uz osiguravanje integracije s ERP pozadinskim sustavom.
Ključne e-commerce funkcionalnosti uključuju:
integraciju s dostavnim službama
siguran sustav plaćanja kreditnim karticama
jedinstveni sustav lojalnosti kupaca za fizičke i online trgovine
automatizirane promotivne ponude temeljene na vrijednosti narudžbe

## Slide 18: Vježba
Razviti opis opsega projekta za sljedeći hipotetski projekt:
Obrazovna platforma CraftEase za DIY („uradi sam”) projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR;
Vremenski okvir: 6 mjeseci;
Zadatak: oni su voditelji projekta (PM) u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta;
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni materijal, DIY, građevinski materijal);
Tim: može imati 5 članova;
Tvrtka: 20 zaposlenika, uključujući developere, UX/IX dizajnere, financijski i ugovorni odjel, grafičke dizajnere, bez poslovnog analitičara;
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (login), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđanja/nesviđanja tutorijala, prijava na radionice;
Uloge na platformi: korisnik platforme (gleda izrađene DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videozapise), administrator.
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce u području uređenja doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice. Cilj aplikacije je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama na DIY radionice, promoviranju projektnih tutorijala i praćenju dostupnosti alata/materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je osmišljena tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna i prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Značajke uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za prikupljanje povratnih informacija kupaca te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 19: Što je struktura raščlambe rada (Work Breakdown Structure - WBS)?
Struktura raščlambe rada (WBS) hijerarhijska je razrada projekta na manje, upravljive komponente.
Vizualno organizira opseg projekta u faze, isporučevine (deliverables) i zadatke, osiguravajući da je sav rad jasno definiran.

## Slide 20: Zašto je WBS važan? I.
1. Poboljšava jasnoću i organizaciju projekta
  Razlaže projekt na upravljive radne pakete.
  Pomaže timovima razumjeti što je potrebno napraviti.
2. Unaprjeđuje planiranje i raspoređivanje
  Svaki zadatak može imati dodijeljen vremenski okvir, resurse i ovisnosti.
  Pomaže u točnom planiranju rasporeda i identifikaciji rizika.
3. Sprječava širenje opsega
  Jasno definira što je uključeno, a što nije.
  Smanjuje rizik od dodavanja neplaniranog rada.

## Slide 21: Zašto je WBS važan? II.
4. Olakšava raspodjelu resursa
  Pomaže u učinkovitoj raspodjeli posla među članovima tima.
  Osigurava da nijedan zadatak ne bude zanemaren ili dupliciran.
5. Poboljšava procjenu troškova
  Svakom radnom paketu može se dodijeliti procjena troškova.
  Pomaže u praćenju proračuna i financijskom planiranju.

## Slide 22: Primjer WBS-a za projekt razvoja mobilne aplikacije
Razina 1: Naziv projekta – HealthTrack mobilna aplikacija
Razina 2: Faze
  1.0 Planiranje
  2.0 Dizajn
  3.0 Razvoj
  4.0 Testiranje i QA
  5.0 Lansiranje i implementacija
Razina 3: Zadaci za svaku fazu
  - 2.0 Dizajn
  - 2.1 Izrada wireframeova
  - 2.2 Razvoj UI/UX prototipa
  - 2.3 Dobivanje odobrenja dionika
Ova struktura pomaže razložiti rad na jasne i provedive zadatke.

## Slide 23: Vježba
Izraditi WBS za sljedeći hipotetski projekt:
Obrazovna platforma CraftEase za DIY („uradi sam”) projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR;
Vremenski okvir: 6 mjeseci;
Zadatak: oni su voditelji projekta (PM) u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta;
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni materijal, DIY, građevinski materijal);
Tim: može imati 5 članova;
Tvrtka: 20 zaposlenika, uključujući developere, UX/IX dizajnere, financijski i ugovorni odjel, grafičke dizajnere, bez poslovnog analitičara;
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (login), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđanja/nesviđanja tutorijala, prijava na radionice;
Uloge na platformi: korisnik platforme (gleda izrađene DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videozapise), administrator.
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce u području uređenja doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice.
Cilj aplikacije je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama na DIY radionice, promoviranju projektnih tutorijala i praćenju dostupnosti alata/materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je osmišljena tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna i prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Značajke uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za prikupljanje povratnih informacija kupaca te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 24: PLANIRANJE RADA
Utjecaj dostupnosti resursa na rasporede

## Slide 25: Ključna terminologija vezana uz raspoređivanje u upravljanju projektima I.
Raspored projekta
Detaljan vremenski plan koji prikazuje kada će se projektni zadaci i ključne etape dovršiti.
Primjer: Projekt razvoja softvera ima raspored od 6 mjeseci, s ključnim etapama za dizajn, razvoj i testiranje.
Ključna etapa (milestone)
Značajan događaj ili postignuće u vremenskom planu projekta.
Primjer: „Prototip dovršen” na kraju 2. mjeseca predstavlja ključnu etapu.

## Slide 26: Ključna terminologija vezana uz raspoređivanje u upravljanju projektima II.
Osnovni (bazni) raspored
Izvorni odobreni raspored projekta koji se koristi za praćenje napretka.
Primjer: Osnovni raspored projekta predviđa datum lansiranja 1. prosinca.
Raspodjela resursa
Dodjeljivanje dostupnih članova tima, alata i proračuna određenim zadacima.
Primjer: Dva developera dodijeljena su modulu „Autentifikacija korisnika“.

## Slide 27: Ključna terminologija vezana uz raspoređivanje u upravljanju projektima III.
Vremenski preklop (Lead Time)
Količina vremena za koju sljedeći zadatak može započeti prije nego što prethodni završi.
Primjer: U projektu izdavanja knjige, uređivanje može započeti 2 dana prije nego što je pisanje u potpunosti završeno (vremenski preklop = 2 dana).
Vremenski odmak (Lag Time)
Količina vremena koja mora proći nakon završetka zadatka prije nego što sljedeći zadatak započne.
Primjer: Nakon bojanja zida potrebno je 24 sata sušenja (vremenski odmak) prije nanošenja drugog sloja.
Slobodno vrijeme (Float / Slack Time)
Količina vremena za koju se zadatak može odgoditi bez utjecaja na završni rok projekta.
Primjer: Revizija dizajna ima 3 dana slobodnog vremena, što znači da se može odgoditi do 3 dana bez utjecaja na raspored.

## Slide 28: Ključna terminologija vezana uz raspoređivanje u upravljanju projektima IV.
GANTT DIJAGRAM
Vizualni stupčasti dijagram koji prikazuje zadatke, njihovo trajanje i međusobne ovisnosti.
Primjer:
Opisi WBS-a | M | T | W | T | F
1. Ključna etapa (Milestone) #1 |  |  |  |  | 
1.1 Zadatak 1 |  |  |  |  | 
1.2 Zadatak 2 |  |  |  |  | 
1.3 Zadatak 3 |  |  |  |  | 
1.4 Zadatak 4 |  |  |  |  | 
1.5 Zadatak 5 |  |  |  |  | 

## Slide 29: Utjecaj dostupnosti resursa na raspored projekta I.
Dostupnost resursa ima ključnu ulogu u određivanju učinkovitosti napredovanja projekta.
Ograničeni ili loše upravljani resursi mogu dovesti do kašnjenja, povećanih troškova i niže kvalitete rezultata.
U nastavku su ključni načini na koje dostupnost resursa utječe na raspored projekta:
1. Kašnjenja zadataka zbog nedostatka resursa
Ako ključni resursi (npr. stručni kadar, oprema, materijali) nisu dostupni, zadaci ne mogu započeti ili završiti na vrijeme.
2. Preopterećenost resursa dovodi do uskih grla
Kada su članovi tima zaduženi za previše zadataka istovremeno, produktivnost opada, što uzrokuje usporavanja.

## Slide 30: Utjecaj dostupnosti resursa na raspored projekta II.
3. Neiskorišteni resursi uzrokuju neučinkovitosti
Ako su resursi dostupni, ali se ne koriste učinkovito, raspored možda neće biti optimalan.
4. Potreba za izravnavanjem resursa
Kako bi se izbjegli nagli porasti ili nedostaci u opterećenju, izravnavanje resursa pomaže ravnomjerno raspodijeliti zadatke tijekom vremena.
5. Utjecaj na proračun i prekoračenje troškova
Ograničenja resursa mogu prisiliti timove na zapošljavanje dodatnog osoblja ili plaćanje usluga s ubrzanom isporukom, što povećava troškove.

## Slide 31: Grupna vježba - CraftEase
Izraditi Ganttov dijagram za hipotetski projekt CraftEase
Koristiti WBS izrađen u prethodnoj vježbi
Razviti plan raspodjele resursa za projekt

## Slide 32: Grupna vježba - CraftEase
Obrazovna platforma CraftEase za DIY („uradi sam”) projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR;
Vremenski okvir: 6 mjeseci;
Zadatak: oni su voditelji projekta (PM) u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta;
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni materijal, DIY, građevinski materijal);
Tim: može imati 5 članova;
Tvrtka: 20 zaposlenika, uključujući developere, UX/IX dizajnere, financijski i ugovorni odjel, grafičke dizajnere, bez poslovnog analitičara;
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (login), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđanja/nesviđanja tutorijala, prijava na radionice;
Uloge na platformi: korisnik platforme (gleda izrađene DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videozapise), administrator.
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce u području uređenja doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice.
Cilj je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama na DIY radionice, promoviranju projektnih tutorijala i praćenju dostupnosti alata/materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je osmišljena tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna i prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Značajke uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za prikupljanje povratnih informacija kupaca te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 33: PLANIRANJE RADA
Metode izrade proračuna

## Slide 34: 1. Top-Down budžetiranje
Pristup: Viši menadžment određuje ukupni proračun na temelju organizacijskih ciljeva, a voditelj projekta raspodjeljuje sredstva na različite zadatke.
Najprikladnije za: projekte s fiksnim proračunom ili one koji zahtijevaju brze procjene.
Primjer: Tvrtka dodjeljuje 100.000 USD za marketinšku kampanju, a projektni tim raspodjeljuje sredstva na oglašavanje, društvene mreže i izradu sadržaja.
Prednosti: Brzo i jednostavno za implementaciju.
Nedostaci: Može dovesti do nedovoljnog ili prekomjernog financiranja zadataka zbog nedostatka detaljnih ulaznih podataka.

## Slide 35: 2. Bottom-Up budžetiranje
Pristup: Projektni tim procjenjuje troškove za svaki pojedinačni zadatak ili aktivnost, a zatim ih zbraja kako bi odredio ukupni proračun.
Najprikladnije za: složene projekte koji zahtijevaju detaljnu analizu troškova.
Primjer: Tim za razvoj softvera procjenjuje 5.000 USD za dizajn korisničkog sučelja, 20.000 USD za razvoj pozadinskog sustava i 10.000 USD za testiranje, što rezultira ukupnim proračunom od 35.000 USD.
Prednosti: Točnije i realističnije jer uzima u obzir detaljne procjene.
Nedostaci: Dugotrajno i može zahtijevati prilagodbe ako premaši dostupna financijska sredstva.

## Slide 36: 3. Three Point budžetiranje
Ova tehnika koristi se za izradu preciznijih procjena troškova uzimajući u obzir različite scenarije: optimistični (optimistic), najvjerojatniji (Most Likely) i pesimistični (pessimistic).
Gdje:
O (optimistična procjena): najbolji mogući scenarij (minimalni trošak).
M (najvjerojatnija (most likely) procjena): najrealističniji očekivani trošak.
P (pesimistična procjena): najgori mogući scenarij (maksimalni trošak).
Najprikladnije za: velike ili složene projekte s visokom razinom neizvjesnosti (npr. IT, građevina, istraživanje i razvoj).
Prednosti: Uzima u obzir neizvjesnost i rizike.
Nedostaci: Zahtijeva stručno prosuđivanje i poznavanje vjerojatnosti.

## Slide 37: Vježba u tri grupe
Svaki tim će primijeniti drugačiji pristup budžetiranju na sljedeći projekt.
Analizirajte kako biste usporedili metode izrade proračuna i njihovu učinkovitost.
Obrazovna platforma CraftEase za DIY („uradi sam”) projekte;
Proračun: 50.000 – 100.000 EUR;
Vremenski okvir: 6 mjeseci;
Zadatak: oni su voditelji projekta (PM) u IT tvrtki koja isporučuje digitalno rješenje za maloprodajnog klijenta;
Klijent: trgovina koja prodaje materijale (Bauhaus, Brico ili slično – električni materijal, DIY, građevinski materijal);
Tim: može imati 5 članova;
Tvrtka: 20 zaposlenika, uključujući developere, UX/IX dizajnere, financijski i ugovorni odjel, grafičke dizajnere, bez poslovnog analitičara;
Zahtjevi klijenta: web platforma, korisnički račun (login), multimedijalni DIY tutorijali, opcija sviđanja/nesviđanja tutorijala, prijava na radionice;
Uloge na platformi: korisnik platforme (gleda izrađene DIY projekte), zaposlenik trgovine (izrađuje DIY tutorijale/videozapise), administrator.
Notes: CraftEase je web aplikacijsko rješenje razvijeno za trgovce opremom za uređenje doma koji žele unaprijediti angažman kupaca izravno putem svoje web stranice.
Cilj je vašoj trgovini pružiti integriranu digitalnu uslugu koja pomaže u upravljanju prijavama za DIY radionice, promoviranju projektnih vodiča te praćenju dostupnosti alata i materijala u stvarnom vremenu.
Platforma je dizajnirana tako da se besprijekorno integrira u vašu postojeću web stranicu. Jednostavna je za korištenje, sigurna te prilagodljiva vašem brendu i potrebama kupaca. Funkcionalnosti uključuju personalizirane preporuke projekata, upravljanje rezervacijama, alate za povratne informacije korisnika te analitiku za timove u trgovini.

## Slide 38: IZVORI
PMI.org
PMBOK Guide
Project Management Journal: Sage Journals
How to creat a WBS
https://www.youtube.com/watch?v=PyR2VLP3xnA&ab_channel=OnlinePMCourses-MikeClayton
How Great IT Project Managers Create Project Budget
https://youtu.be/cJ2WGy0I3wg?si=hHK44hitRQeN26b9

## Slide 39
DODATNI MATERIJALI
Atlassian – Project Scope Guide
Atlassian – Work Breakdown Structure Guide ProjectManager – Gantt Chart Guide