## Slide 1: SHIFT4IT
Shifting the paradigm for women in IT sector

## Slide 2: Izvršavanje zadataka

## Slide 3: 1. Učinci neplaniranih promjena opsega (scope) (1 h) 2. Važnost praćenja rasporeda (1 h) 3. Značaj praćenja proračuna (1 h) 4. Osiguranje kvalitete u upravljanju projektima (1 h) 5. Važnost upravljanja promjenama u projektima (1 h) 6. Važnost upravljanja rizicima u projektima (1 h)
Sažetak

## Slide 4: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Učinci neplaniranih promjena opsega

## Slide 5
Kašnjenja u rasporedu: Dodatni rad produljuje trajanje projekta.
Povećani troškovi: Potrebno je više resursa i veći proračun.
Opterećenje resursa: Timovi mogu biti preopterećeni, što smanjuje produktivnost.
Rizici za kvalitetu: Ubrzani rad može dovesti do pogrešaka i nedostataka.
Sukobi među dionicima: Neusklađena očekivanja mogu uzrokovati nezadovoljstvo.
1. Utjecaj neplaniranih promjena opsega

## Slide 6: 2. Strategije za sprječavanje promjena opsega
Jasno definirati opseg projekta: Koristiti dobro dokumentiranu izjavu o opsegu.
Usklađivanje dionika: Osigurati da se svi dionici od početka slažu oko isporučivih rezultata.
Proces kontrole promjena: Uvesti formalni proces odobravanja promjena.
Pregledi napretka: Redovito provoditi provjere kako bi se pratilo pridržavanje opsega.
Upravljanje rizicima: Rano identificirati i ublažiti potencijalno širenje opsega (scope creep).

## Slide 7: 3. Prepoznavanje utjecaja na raspored i proračun
Utjecaj na raspored: Svaka dodatna funkcionalnost zahtijeva dodatno vrijeme, što može uzrokovati kašnjenja.
Utjecaj na proračun: Povećanje opsega dovodi do dodatnih troškova rada, materijala i tehnologije.
Profitabilnost projekta: Ako troškovi premaše početne procjene, profitabilnost se može smanjiti.

## Slide 8: Plan upravljanja promjenama opsega I.
Plan upravljanja promjenama opsega osigurava da se promjene u opsegu projekta pravilno procjenjuju, odobravaju i provode. Evo ključnih koraka:
1. Identificirati zahtjev za promjenom opsega
Bilo koji član tima, dionik ili klijent može podnijeti zahtjev za promjenom.
Jasno dokumentirati traženu promjenu, uključujući obrazloženje i očekivani utjecaj.

## Slide 9: Plan upravljanja promjenama opsega I.
2. Procijeniti utjecaj
Analizirati kako promjena utječe na raspored projekta, troškove, resurse i rizike.
Procijeniti ovisnosti s ostalim komponentama projekta.
3. Proces pregleda i odobravanja
Podnijeti zahtjev Odboru za kontrolu promjena (Change Control Bord - CCB) ili sponzoru projekta.
Odbor procjenjuje izvedivost, hitnost i poslovnu vrijednost.

## Slide 10: Plan upravljanja promjenama opsega II.
4. Komunicirati odluku
Obavijestiti dionike o odluci i obrazloženju.
Ažurirati projektnu dokumentaciju, uključujući izjavu o opsegu projekta.
5. Provesti odobrenu promjenu
Ažurirati projektne planove, rasporede i proračune u skladu s promjenom.
Raspodijeliti potrebne resurse za provedbu.

## Slide 11: Plan upravljanja promjenama opsega II.
6. Pratiti i nadzirati promjene
Osigurati da se promjena ispravno provodi i da ne uvodi nove rizike.
Pratiti napredak i procijeniti jesu li potrebne dodatne prilagodbe.
7. Dokumentirati i arhivirati
Voditi evidenciju svih zahtjeva za promjenama i donesenih odluka za buduću referencu.
Iskoristiti naučene lekcije za unapređenje budućih procesa upravljanja promjenama.

## Slide 12: Studija slučaja: Provedba promjene opsega u projektu proizvodnje uniformi
Pregled projekta
Naziv projekta: Proizvodnja školskih uniformi za Greenfield Academy
Cilj: Proizvesti i isporučiti 2.000 školskih uniformi (košulje, hlače i suknje) do 1. kolovoza.
Proračun: 250.000 leja
Trajanje: 6 mjeseci
Tim: 12 zaposlenika u proizvodnji, 2 u kontroli kvalitete, 1 voditelj projekta
Scenarij promjene opsega
Zahtjev za promjenom:
Mjesec dana nakon pokretanja projekta, Greenfield Academy traži dodatnih 500 uniformi, uključujući novi dizajn zimskih jakni, zbog povećanog broja učenika.
Notes: Primjena plana upravljanja promjenama opsega
Korak 1: Identificirati zahtjev za promjenom opsega
Voditelj nabave škole podnosi formalni obrazac zahtjeva za promjenom opsega s detaljima o dodatnih 500 uniformi i zimskim jaknama.
Zahtjev uključuje razloge (upis novih učenika) i hitnost (isporuka je i dalje potrebna do 1. kolovoza).
Korak 2: Procijeniti utjecaj Voditelj projekta i tim provode analizu utjecaja:
Utjecaj na raspored: Potrebno dodatno vrijeme proizvodnje (+3 tjedna).
Utjecaj na proračun: Procijenjeno povećanje od 75.000 leja.
Utjecaj na resurse: Potrebno više tkanine i materijala, moguće zapošljavanje privremenih radnika.
Procjena rizika: Kašnjenja u nabavi tkanine i rizik nepoštivanja roka.
Korak 3: Pregled i odobrenje
Odbor za kontrolu promjena (CCB) (uključujući voditelja projekta, voditelja proizvodnje i financijskog službenika) pregledava zahtjev.
Razmatrane opcije:
  Odobriti promjenu uz produljenje roka.
  Odobriti promjenu uz pregovaranje o dodatnim troškovima.
  Odbiti zbog rizika kašnjenja projekta.
Odluka: Odobreno uz revidirani proračun od 325.000 leja i produljenje roka do 20. kolovoza.
Korak 4: Komunicirati odluku
Voditelj projekta obavještava sve dionike, uključujući proizvodno osoblje i dobavljače.
Novi raspored i proračun dokumentirani su u evidenciji promjena opsega (Scope Change Log).
Korak 5: Provesti promjenu
Naručena dodatna tkanina uz ubrzanu isporuku.
Organizirane prekovremene smjene za proizvodne radnike.
Tim za kontrolu kvalitete prilagođava proces inspekcije za novi dizajn jakni.
Korak 6: Pratiti i nadzirati napredak
Tjedni sastanci prate proizvodne prekretnice.
Tim za nabavu osigurava pravovremenu isporuku materijala.
Završna inspekcija zakazana 5 dana prije novog roka.
Korak 7: Dokumentirati naučene lekcije
Tim prepoznaje potrebu za fleksibilnim ugovorima s dobavljačima radi buduće skalabilnosti.
Preporučuje se uvođenje vremenskog “buffera” u buduće rasporede kako bi se prilagodilo nepredviđenim promjenama.

## Slide 13: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Važnost praćenja rasporeda

## Slide 14: Tehnike za praćenje i kontrolu projektnih rasporeda I.
Učinkovito praćenje i kontrola projektnog rasporeda osiguravaju da rad ostane
na planiranom putu, rokovi budu ispunjeni, i da se odstupanjima pravovremeno
upravlja.
Pet ključnih tehnika koje se koriste u upravljanju projektima:
Ganttovi dijagrami – Vizualni vremenski prikaz koji pokazuje ovisnosti između zadataka i napredak.
Metoda kritičnog puta (Critical Path Method - CPM) – Identificira najdulji niz međusobno ovisnih zadataka kako bi se odredilo najkraće trajanje projekta.
Upravljanje zarađenom vrijednošću (Earned Value Management - EVM) – Mjeri uspješnost rasporeda pomoću planirane vrijednosti (Planned Value - PV), zarađene vrijednosti (Earned Value - EV) i indeksa uspješnosti rasporeda (Schedule Performance Indeks - SPI).

## Slide 15: Tehnike za praćenje i kontrolu projektnih rasporeda II.
Praćenje ključnih prekretnica (milestones) – Prati ključne faze projekta kako bi se osigurala usklađenost s rokovima.
Agilne metodologije (Scrum/Kanban) – Koriste iterativne radne cikluse i vizualne ploče za praćenje napretka i dinamičko prilagođavanje rasporeda.

## Slide 16: Metoda CPM (Critical Path Method )
Ključni elementi CPM-a
Aktivnosti i zadaci – Projekt se razlaže na pojedinačne zadatke.
Ovisnosti – Odnosi između zadataka (npr. jedan zadatak mora biti dovršen prije nego što drugi može započeti).
Trajanja – Procijenjeno vrijeme potrebno za svaki zadatak.

## Slide 17: Metoda CPM (Critical Path Method )
Ključni elementi CPM-a
Najranije vrijeme početka i završetka (ES i EF) – Najranije vrijeme kada zadatak može započeti i završiti bez odgađanja projekta.
Najkasnije vrijeme početka i završetka (LS i LF) – Najkasnije vrijeme kada zadatak može započeti/završiti bez odgađanja projekta.
Rezerva vremena - float (slack) – Dodatno vrijeme za koje se zadatak može odgoditi bez utjecaja na vremenski plan projekta.

## Slide 18: Koraci za primjenu CPM-a
Navesti sve zadatke i definirati njihovo trajanje.
Identificirati ovisnosti između zadataka.
Izraditi mrežni dijagram koji prikazuje slijed zadataka.
Odrediti najdulji put (Critical Path) zbrajanjem trajanja zadataka.
Pratiti i prilagođavati kritične zadatke kako bi projekt ostao u skladu s rasporedom.

## Slide 19: Primjer CPM-a I.
Projekt: Razvoj mobilne aplikacije
Cilj: Izgraditi i lansirati mobilnu aplikaciju unutar 3 mjeseca.
Korak 1: Identificirati ključne zadatke i ovisnosti
Zadatak | Opis | Trajanje (dani) | Ovisi o
A | Prikupljanje zahtjeva | 5 | -
B | UI/UX dizajn | 10 | A
C | Razvoj pozadinskog sustava (backend) | 20 | A
D | Razvoj korisničkog sučelja (frontend) | 15 | B, C
E | Razvoj API-ja | 5 | C
F | Testiranje | 10 | D, E
G | Implementacija | 3 | F

## Slide 20: Primjer CPM-a II.
Korak 2: Identificirati kritični put
Put 1: A → B → D → F → G = 5 + 10 + 15 + 10 + 3 = 43 dana
Put 2: A → C → E → F → G = 5 + 20 + 5 + 10 + 3 = 43 dana
Oba puta traju 43 dana, stoga su oba kritični putevi (critical path).

## Slide 21: Primjer CPM-a II.
Korak 3: Primijeniti načela CPM-a
Svako kašnjenje na putu 1 ili putu 2 uzrokovat će kašnjenje projekta.
Zadaci B, C, D, E, F i G su kritični i moraju se pažljivo pratiti.
Ako dođe do kašnjenja, možemo koristiti:
Fast tracking: Paralelno raditi na korisničkom sučelju (D) i pozadinskom sustavu (C).
Crashing: Dodijeliti više programera kako bi se ubrzao razvoj pozadinskog sustava (C) i testiranje (F).

## Slide 22: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Značaj praćenja proračuna

## Slide 23: 5 tehnika za praćenje i kontrolu projektnog proračuna I.
1. Upravljanje zarađenom vrijednošću (Earned Value Management - EVM)
– Uspoređuje planirani proračun sa stvarnom potrošnjom i napretkom projekta.
- Ključne metrike:
Indeks uspješnosti troškova (Cost Performance Indeks - CPI) = EV / AC (Ako je CPI < 1, projekt prelazi proračun).
Odstupanje troškova (Cost Variance - CV) = EV - AC (Negativan CV ukazuje na prekomjernu potrošnju).
2. Osnovica proračuna i analiza odstupanja
– Uspostavlja početni proračun kao referencu.
– Redovito uspoređuje stvarne troškove s planiranim troškovima.
– Rano identificira prekoračenja troškova i prema tome se prilagođava.

## Slide 24: 5 tehnika za praćenje i kontrolu projektnog proračuna II.
3. Prognoziranje
– Koristi trenutne trendove potrošnje za predviđanje budućih troškova.
- Metode uključuju procjenu pri završetku (Estimate at Completion - EAC):
EAC = BAC / CPI (Ako je CPI < 1, projekt će premašiti proračun).
4. Kontrola troškova i upravljanje promjenama
– Uvodi postupke odobravanja troškova za promjene proračuna.
– Prati odobrene i neodobrene troškove kako bi se spriječila prekomjerna potrošnja.
5. Obračun troškova po aktivnostima (Activity-Based Costing - ABC)
– Raspoređuje troškove na specifične zadatke ili isporučive rezultate.
– Pomaže u identificiranju pokretača troškova i optimizaciji potrošnje.

## Slide 25: Upravljanje zarađenom vrijednošću (Earned Value Management - EVM)
Upravljanje zarađenom vrijednošću (EVM) je tehnika upravljanja projektima koja se koristi za procjenu uspješnosti projekta usporedbom planiranog napretka sa stvarnim napretkom.
To omogućuje uvid u to koliko je projekt uspješan u pogledu opsega, rasporeda i troškova.

## Slide 26: Ključni pojmovi u EVM-u I.
1. Planirana vrijednost (Planned Value - PV): Proračunati trošak rada koji je planiran biti dovršen do određenog trenutka u vremenu.
2. Zarađena vrijednost (Earned Value - EV): Proračunati trošak rada koji je stvarno dovršen do tog trenutka u vremenu.
3. Stvarni trošak (Actual Cost - AC): Stvarni trošak nastao za rad koji je dovršen do tog trenutka u vremenu.
4. Odstupanje troškova (Cost Variance - CV): Razlika između zarađene vrijednosti i stvarnog troška (CV = EV - AC).

## Slide 27: Ključni pojmovi u EVM-u:
5. Odstupanje rasporeda (Schedule Variance - SV): Razlika između zarađene vrijednosti i planirane vrijednosti (SV = EV - PV).
6. Indeks uspješnosti troškova (Cost Performance Index - CPI): Omjer zarađene vrijednosti i stvarnog troška (CPI = EV / AC).
7. Indeks uspješnosti rasporeda (Schedule Performance Indeks - SPI): Omjer zarađene vrijednosti i planirane vrijednosti (SPI = EV / PV)

## Slide 28: Studija slučaja:
Hipotetski proračun IT projekta:
Pretpostavimo sljedeće podatke za projekt:
Zadatak: Analizirati uspješnost projekta korištenjem EVM tehnika.
Mjesec | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC)
Siječanj | 100,000 | 90,000 | 95,000
Veljača | 200,000 | 210,000 | 220,000
Ožujak (trenutno) | 300,000 | 270,000 | 280,000
Notes: ANALIZA USPJEŠNOSTI:
Siječanj:
Planirana vrijednost (PV): 100.000
Zarađena vrijednost (EV): 90.000
Stvarni trošak (AC): 95.000
Odstupanje troškova (CV): EV - AC = 90.000 - 95.000 = -5.000 Odstupanje rasporeda (SV): EV - PV = 90.000 - 100.000 = -10.000 CPI: EV / AC = 90.000 / 95.000 = 0,947 SPI: EV / PV = 90.000 / 100.000 = 0,9
Interpretacija: Projekt kasni i premašuje proračun. Negativna odstupanja pokazuju da rad napreduje sporije od planiranog i da se troši više novca nego što je predviđeno. Vrijednosti CPI i SPI ukazuju na neučinkovitost.
Veljača:
Planirana vrijednost (PV): 200.000
Zarađena vrijednost (EV): 210.000
Stvarni trošak (AC): 220.000
Odstupanje troškova (CV): EV - AC = 210.000 - 220.000 = -10.000 Odstupanje rasporeda (SV): EV - PV = 210.000 - 200.000 = 10.000 CPI: EV / AC = 210.000 / 220.000 = 0,955 SPI: EV / PV = 210.000 / 200.000 = 1,05
Interpretacija: Projekt je ispred rasporeda, ali premašuje proračun. Iako je dovršeno više rada nego što je planirano, troškovi su premašili očekivanja, što pokazuje negativno odstupanje troškova. SPI pokazuje da projekt napreduje brže od planiranog, ali CPI ukazuje na neučinkovitost u pogledu kontrole troškova.
Ožujak (trenutno):
Planirana vrijednost (PV): 300.000
Zarađena vrijednost (EV): 270.000
Stvarni trošak (AC): 280.000
Odstupanje troškova (CV): EV - AC = 270.000 - 280.000 = -10.000 Odstupanje rasporeda (SV): EV - PV = 270.000 - 300.000 = -30.000 CPI: EV / AC = 270.000 / 280.000 = 0,964 SPI: EV / PV = 270.000 / 300.000 = 0,9
Interpretacija: Projekt kasni i premašuje proračun. CV i SV pokazuju da postoji kašnjenje u dovršavanju rada i da je trošak napretka veći od očekivanog. Vrijednosti CPI i SPI ukazuju na neučinkovitost u pogledu troškova i rasporeda.
PROJEKCIJE:
Korištenjem CPI-ja i SPI-ja možemo predvidjeti kako će se projekt odvijati u budućnosti.
Procjena pri završetku (Estimate at Completion - EAC): Predviđeni ukupni trošak projekta ako se trenutni trendovi uspješnosti nastave:
  EAC = proračun pri završetku (BAC) / CPI
  Pretpostavimo da je BAC 1.000.000.
  EAC = 1.000.000 / 0,964 = 1.037.171. To pokazuje da će, ako se trenutne neučinkovitosti nastave, ukupni trošak premašiti izvorni proračun.
Procjena do završetka (Estimate to Complete - ETC): Očekivani trošak za dovršetak preostalog rada:
  ETC = EAC - AC (trenutni stvarni trošak)
  ETC = 1.037.171 - 280.000 = 757.171.
  To je dodatni iznos potreban za završetak projekta.
Predviđeni datum završetka: Na temelju SPI-ja, ako se projekt nastavi istim tempom:
  Pretpostavimo da je preostali rad 400.000 i SPI = 0,9.
  Vrijeme do završetka = (preostali rad / SPI) = 400.000 / 0,9 = 444.444 (približno 444 dana). To bi ukazivalo na to da će projekt trajati znatno dulje nego što je prvotno planirano.
SAŽETAK:
IT projekt kasni i premašuje proračun.
Trenutne neučinkovitosti u pogledu troškova i rasporeda potrebno je riješiti kako bi se izbjegla daljnja kašnjenja i prekomjerna potrošnja.
Korektivne mjere mogu uključivati ponovnu procjenu raspodjele resursa, poboljšanje učinkovitosti provedbe projekta ili reviziju proračuna i vremenskog plana.

## Slide 29: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Osiguranje kvalitete u upravljanju projektima

## Slide 30: 1. Planiranje upravljanja kvalitetom I.
Ovaj proces uključuje identificiranje zahtjeva i standarda kvalitete za projekt i njegove isporučive rezultate te određivanje načina njihova postizanja.
KLJUČNE AKTIVNOSTI:
1. Definiranje zahtjeva kvalitete: Razumjeti zahtjeve i očekivanja korisnika i dionika.
2. Postavljanje standarda kvalitete: Identificirati industrijske standarde, zakonske zahtjeve i organizacijske standarde koje je potrebno zadovoljiti.
3. Definiranje procesa za osiguranje i kontrolu kvalitete: Razviti strategije za osiguravanje kvalitete tijekom provedbe i njezino mjerenje kroz cijeli projekt.

## Slide 31: 1. Planiranje upravljanja kvalitetom II.
KLJUČNE ISPORUČEVINE (deliverables):
Plan upravljanja kvalitetom: Dokument koji opisuje kako će se kvalitetom upravljati tijekom cijelog projekta, uključujući politike kvalitete, uloge, odgovornosti i metrike.
Metrike kvalitete: Definirani kriteriji koji se mogu mjeriti kako bi se osiguralo postizanje kvalitete (npr. stope grešaka, standardi performansi).

## Slide 32: 2. Upravljanje kvalitetom I.
Proces upravljanja kvalitetom usmjeren je na osiguravanje da projektni tim slijedi planirane procese kvalitete i da isporučivi rezultati zadovoljavaju standarde kvalitete.
To se često naziva osiguranje kvalitete (quality assurance - QA).
KLJUČNE AKTIVNOSTI:
Provođenje revizija kvalitete: Pregled procesa i procedura kako bi se osigurala usklađenost sa standardima kvalitete.
Poboljšanja procesa: Identificiranje i implementacija poboljšanja u projektnim procesima radi povećanja učinkovitosti i kvalitete.
Obuka i mentorstvo: Pružanje članovima tima potrebne edukacije povezane s kvalitetom kako bi se unaprijedila njihova sposobnost isporuke visokokvalitetnih rezultata.

## Slide 33: 2. Upravljanje kvalitetom II.
KLJUČNE ISPORUČEVINE (deliverables):
  Izvješća o kvaliteti: Dokumentacija rezultata aktivnosti osiguranja kvalitete, uključujući nalaze revizija, poboljšanja i ukupnu uspješnost kvalitete.
  Zahtjevi za promjenama: Identificiranje potrebe za prilagodbama projektnog plana radi poboljšanja kvalitete.

## Slide 34: 3. Kontrola kvalitete I.
Proces kontrole kvalitete (Control Quality) uključuje praćenje i mjerenje rezultata projekta kako bi se osiguralo da zadovoljavaju definirane standarde kvalitete.
To se također naziva quality control (QC) i fokusira se na identificiranje nedostataka ili odstupanja u isporučivim rezultatima te poduzimanje korektivnih mjera kada je to potrebno.

## Slide 35: 3. Kontrola kvalitete I.
KLJUČNE AKTIVNOSTI:
  Inspekcije i testiranje: Provjera da isporučivi rezultati odgovaraju specifikacijama i zahtjevima putem fizičkih inspekcija, pregleda i testiranja.
  Analiza podataka: Analiziranje podataka iz inspekcija i testiranja kako bi se otkrili trendovi, identificirali uzroci problema s kvalitetom i poduzele korektivne mjere.
  Korektivne mjere: Poduzimanje radnji za rješavanje svih nedostataka ili odstupanja identificiranih tijekom aktivnosti kontrole kvalitete.

## Slide 36: 3. Kontrola kvalitete II.
KLJUČNE ISPORUČEVINE (deliverables):
Verificirani isporučivi rezultati: Isporučivi rezultati koji su pregledani i odobreni na temelju standarda kvalitete.
Mjerenja kontrole kvalitete: Podaci o uspješnosti isporučivih rezultata, uključujući stope grešaka, rezultate inspekcija i druge metrike povezane s kvalitetom.
Zahtjevi za promjenama: Ako se identificiraju problemi s kvalitetom, mogu se zatražiti korektivne mjere, a mogu biti potrebne i promjene u projektnim procesima ili isporučivim rezultatima.
Notes: Načela upravljanja kvalitetom prema PMI-u:
PMI-jev pristup upravljanju kvalitetom temelji se na sljedećim načelima:
Zadovoljstvo kupaca: Primarni cilj je zadovoljiti potrebe i očekivanja kupaca isporukom visokokvalitetnih rezultata.
Kontinuirano poboljšanje: PMI naglašava važnost stalnog unapređenja procesa kako bi se kvaliteta procesa i isporučivih rezultata s vremenom poboljšavala.
Uključenost svih dionika: Upravljanje kvalitetom je zajednička odgovornost. Članovi tima, dionici i dobavljači trebaju biti uključeni u definiranje i osiguravanje kvalitete tijekom cijelog projekta.
Prevencija umjesto inspekcije: Umjesto da se nedostaci samo otkrivaju na kraju procesa, PMI zagovara sprječavanje problema u ranoj fazi kroz proaktivno planiranje kvalitete i unapređenje procesa.
Odluke temeljene na podacima (data-driven): Upravljanje kvalitetom treba se oslanjati na objektivne podatke, uključujući metrike uspješnosti i rezultate testiranja, kako bi se procijenila kvaliteta i potaknula poboljšanja.
Alati i tehnike za upravljanje kvalitetom: PMI predlaže nekoliko alata i tehnika koji se koriste tijekom procesa upravljanja kvalitetom:
Dijagrami toka (flowcharts): Za vizualizaciju i razumijevanje procesa.
Dijagrami uzroka i posljedice (Cause-and-effect diagrams): Za identificiranje uzroka problema s kvalitetom.
Kontrolne karte (control charts): Za praćenje uspješnosti i trendova kvalitete tijekom vremena.
Pareto analiza: Za identificiranje najvažnijih problema ili nedostataka fokusiranjem na „vitalnih nekoliko” pitanja.
Benchmarking: Usporedba uspješnosti projekta s najboljim praksama u industriji ili konkurencijom.
Revizije kvalitete: Sustavni pregledi sustava upravljanja kvalitetom kako bi se osigurala usklađenost sa standardima kvalitete.
Statističko uzorkovanje: Korištenje nasumičnog uzorkovanja podataka za donošenje zaključaka o kvaliteti cjelokupnog rezultata.
Integracija s drugim područjima upravljanja projektima: Upravljanje kvalitetom mora biti integrirano sa svim ostalim područjima upravljanja projektima, uključujući opseg, raspored, troškove i upravljanje rizicima. Visokokvalitetan rad često zahtijeva prilagodbe u drugim područjima kako bi projekt ostao usklađen sa svojim ciljevima uz istovremeno ispunjavanje standarda kvalitete.
Zaključak: PMI smjernice za upravljanje kvalitetom osiguravaju da je kvaliteta prioritet u svim fazama projekta. Fokusiranjem na planiranje, upravljanje i kontrolu kvalitete, voditelji projekata mogu isporučiti proizvode i usluge koji zadovoljavaju ili nadmašuju očekivanja kupaca. Korištenjem alata poput revizija kvalitete, statističkih tehnika i kontinuiranog poboljšanja, kvaliteta se osigurava kroz cijeli životni ciklus projekta.

## Slide 37: Studija slučaja I.
Pregled projekta:
Velika e-commerce tvrtka ShopEase pokrenula je projekt razvoja nove mobilne aplikacije i nadogradnje web stranice kako bi unaprijedila korisničko iskustvo i podržala rastuću bazu korisnika. Projekt je imao za cilj poboljšati brzinu učitavanja, implementirati preporuke temeljene na umjetnoj inteligenciji i integrirati siguran sustav online plaćanja.

## Slide 38: Studija slučaja I.
Problemi s kvalitetom identificirani nakon početnog lansiranja:
Problemi s performansama:
  Mobilnoj aplikaciji trebalo je više od 5 sekundi za učitavanje na uređajima srednje klase.
  Vrijeme odziva web stranice bilo je neujednačeno, što je dovodilo do napuštanja košarice.
Sigurnosne ranjivosti: Korisnici su prijavili neovlaštene transakcije, što upućuje na moguće sigurnosne nedostatke u sustavu plaćanja.
Problemi korisničkog iskustva (UX):
  Korisnici su se žalili na zbunjujuću navigaciju i nereagirajuće gumbe.
  AI preporuke bile su netočne i prikazivale nepovezane proizvode.
Problemi s integracijom: Aplikacija se nije ispravno sinkronizirala sa sustavom zaliha tvrtke, što je dovodilo do netočnih informacija o dostupnosti proizvoda.

## Slide 39: Studija slučaja II.
Analiza osnovnog uzroka (Root Cause Analysis - RCA): Detaljna analiza identificirala je sljedeće uzroke problema s kvalitetom:
1. Problemi s performansama:
Loše optimizirani pozadinski upiti koji dovode do sporog vremena odziva baze podataka.
Nedostatno testiranje opterećenja, što je dovelo do rušenja sustava pri velikom prometu.
2. Sigurnosne ranjivosti:
Slabi algoritmi enkripcije u transakcijama plaćanja.
Nedostatak penetracijskog testiranja prije lansiranja.

## Slide 40: Studija slučaja II.
3. Problemi korisničkog iskustva (UX):
Nedovoljno testiranje s korisnicima (user testing), posebno na različitim veličinama zaslona.
Loše definirani korisnički tokovi (user journey), što uzrokuje zbunjujuću navigaciju.
4. Problemi s integracijom:
Nedostatak verzioniranja API-ja (API versioning), što dovodi do neusklađene razmjene podataka.
Nedostatak komunikacije (miscommunication) između razvojnog i operativnog tima.

## Slide 41: Studija slučaja _ Grupna vježba III.
Na temelju analize osnovnog uzroka (Root Cause Analysis - RCA)
predložite korektivne mjere za probleme s kvalitetom.
Notes: Predložene korektivne mjere:
Optimizacija performansi:
  Optimizirati upite baze podataka korištenjem indeksiranja i predmemoriranja.
  Implementirati mreže za isporuku sadržaja (content delivery networks - CDN) za brže učitavanje.
  Provesti testiranje opterećenja (load testing) kako bi se osigurala stabilnost pri velikom prometu.
Poboljšanja sigurnosti:
  Nadograditi enkripciju na AES-256 za sigurnost transakcija.
  Redovito provoditi penetracijsko testiranje kako bi se identificirale ranjivosti.
  Implementirati dvofaktorsku autentifikaciju (2FA) za korisničke račune.
Poboljšanja korisničkog iskustva:
  Provesti A/B testiranje za poboljšanje navigacije.
  Prikupiti povratne informacije korisnika putem anketa i koristiti heatmape za praćenje ponašanja.
  Fino podesiti algoritme za preporuke temeljene na umjetnoj inteligenciji ponovnim treniranjem modela strojnog učenja.
Ispravci integracije i komunikacije:
  Implementirati verzioniranje API-ja za stabilnu integraciju.
  Uspostaviti DevOps kulturu s CI/CD procesima za brže i pouzdanije implementacije.
  Poboljšati suradnju između razvojnih, operativnih i QA timova kroz dnevne sastanke (standups) i agilne sprint revizije.

## Slide 42: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Važnost upravljanja promjenama u projektima

## Slide 43: Ključni koraci u učinkovitom upravljanju promjenama I.
1. Identificirati potrebu za promjenom
- Analizirati poslovni slučaj ili problem koji zahtijeva izmjenu (npr. novi propisi, tehnološke promjene).
- Prikupiti povratne informacije od dionika, kupaca i zaposlenika.
2. Procijeniti utjecaj i izvedivost
– Procijeniti kako promjena utječe na opseg, raspored, troškove i resurse.
– Provesti analizu rizika kako bi se identificirali potencijalni izazovi.
3. Izraditi plan upravljanja promjenama
– Definirati uloge i odgovornosti za provedbu promjene.
– Uspostaviti komunikacijski plan za informiranje svih dionika.
– Navesti korak-po-korak proces provedbe.

## Slide 44: Ključni koraci u učinkovitom upravljanju promjenama II.
4. Dobiti odobrenje dionika
– Predstaviti predloženu promjenu donositeljima odluka, sponzorima projekta ili odboru za kontrolu promjena.
– Osigurati odobrenja prije provedbe značajnih promjena.
5. Provesti i pratiti promjenu
– Koristiti pilot fazu ili postupno uvođenje za testiranje promjena prije potpune implementacije.
– Kontinuirano pratiti napredak i prilagođavati na temelju povratnih informacija i metrike uspješnosti.
6. Učvrstiti i održati promjenu
– Obučiti zaposlenike i dionike za nove procese ili sustave.
– Provesti evaluacije nakon promjene (post-change evaluations) kako bi se izmjerio uspjeh i identificirala područja za poboljšanje.

## Slide 45: Uobičajeni izazovi u upravljanju promjenama i rješenja
Izazov | Rješenje
Otpor zaposlenika | Uključiti zaposlenike u ranoj fazi, komunicirati prednosti i osigurati obuku.
Loša komunikacija | Koristiti jasne poruke, redovita ažuriranja i kanale za povratne informacije.
Nedostatak podrške uprave | Uključiti vodstvo kako bi zagovaralo i pokretalo promjenu.
Širenje opsega (Scope creep) | Uspostaviti formalni proces kontrole promjena s odobrenjima.
Tehničke poteškoće | Provesti temeljito testiranje prije implementacije.
Notes: PMI smjernice za upravljanje promjenama Project Management Institute (PMI) pruža strukturirani pristup upravljanju promjenama unutar svog PMBOK vodiča (Project Management Body of Knowledge). PMI naglašava da promjene trebaju biti pravilno procijenjene, odobrene, provedene i kontrolirane kako bi se spriječio neuspjeh projekta, prekoračenje troškova i širenje opsega.
1. PMI-jev pristup upravljanju promjenama PMI uključuje upravljanje promjenama kroz integriranu kontrolu promjena, koja se prvenstveno provodi unutar područja upravljanja integracijom projekta. Ovaj proces osigurava da se provode samo odobrene promjene uz održavanje usklađenosti projekta s ciljevima i ograničenjima.
Ključni ciljevi upravljanja promjenama prema PMI-u: ✅ Minimizirati poremećaje u projektu uzrokovane nekontroliranim promjenama ✅ Osigurati da su promjene pravilno procijenjene, dokumentirane i odobrene ✅ Uskladiti isporučevine (deliverables) projekta s poslovnim potrebama i očekivanjima dionika ✅ Poboljšati upravljanje rizicima procjenom potencijalnih utjecaja prije odobrenja
2. PMI-jev proces upravljanja promjenama (integrirana kontrola promjena) PMI smjernice preporučuju formalni proces upravljanja promjenama koji uključuje sljedeće korake:
2.1. Identificirati i dokumentirati zahtjev za promjenom Promjene mogu potjecati od dionika, projektnog tima, vanjskih čimbenika ili odgovora na rizike. Izrađuje se zahtjev za promjenom (Change Request - CR) koji dokumentira prirodu, razlog i utjecaj predložene promjene.
Vrste zahtjeva za promjenom:
  Korektivne radnje (ispravljanje odstupanja od plana)
  Preventivne radnje (rješavanje potencijalnih rizika)
  Popravci nedostataka (ispravljanje problema s kvalitetom)
  Promjene opsega, troškova, rasporeda ili resursa
2.2. Analizirati i procijeniti utjecaj
Procijeniti utjecaj na opseg, raspored, proračun, kvalitetu i rizike.
Razmotriti ovisnosti s drugim elementima projekta.
Provesti analizu troškova i koristi kako bi se opravdala promjena.
2.3. Zatražiti odobrenje od Odbora za kontrolu promjena (CCB) CCB (Change Control Board) sastoji se od ključnih dionika i donositelja odluka. Odbor pregledava, odobrava, odbija ili odgađa zahtjev na temelju projektnih ograničenja i koristi. U nekim slučajevima manje promjene može odobriti voditelj projekta bez intervencije CCB-a.
2.4. Provesti odobrene promjene Odobrene promjene dokumentiraju se u Planu upravljanja projektom. Timovi se obavještavaju, a provedba se odvija na kontroliran način. Promjene se moraju testirati i validirati prije potpune implementacije.
2.5. Pratiti i evaluirati promjenu Pratiti učinkovitost promjene i njezin utjecaj na ciljeve projekta. Identificirati naučene lekcije i prema potrebi prilagoditi buduće procese. Ažurirati relevantnu projektnu dokumentaciju kako bi odražavala odobrene promjene.
3. Ključni alati i tehnike za upravljanje promjenama (prema PMI-u) PMI predlaže korištenje različitih alata za učinkovitu procjenu, dokumentiranje i provedbu promjena:
Alat/tehnika, svrha, sustav kontrole promjena — Definira postupke za podnošenje, pregled i odobravanje promjena. Analiza utjecaja — Procjenjuje učinak promjena na opseg, troškove, vrijeme, kvalitetu i rizike. Odbor za kontrolu promjena (CCB) — Odobrava, odbija ili odgađa zahtjeve za promjenama. Upravljanje konfiguracijom — Osigurava da se sve promjene prate i dosljedno provode. Analiza rizika — Identificira potencijalne prijetnje ili prilike koje proizlaze iz promjene. Plan komunikacije s dionicima — Osigurava jasnu komunikaciju o odobrenjima i utjecajima promjena.
4. Izazovi u upravljanju promjenama i PMI-jeve preporuke Izazov, Preporučeno rješenje prema PMI-u, Širenje opsega (scope creep) (nekontrolirane promjene) — Uspostaviti formalni proces zahtjeva za promjenama s odobrenjima CCB-a. Otpor dionika — Komunicirati prednosti promjene i uključiti dionike u ranoj fazi. Loša dokumentacija

## Slide 46: Grupna vježba
Definirati procjenu utjecaja promjene za hipotetski projekt.
1. Utjecaj na opseg: [Utječe li ova promjena na opseg projekta? Ako da, opišite utjecaj]
2. Utjecaj na raspored: [Utječe li ova promjena na vremenski plan projekta? Ako da, navedite detalje]
3. Utjecaj na proračun: [Zahtijeva li ova promjena dodatne resurse? Navedite procijenjeni trošak]
4. Utjecaj na kvalitetu: [Kako će ova promjena utjecati na isporučevine (deliverables) projekta?]
5. Utjecaj na dionike: [Identificirajte ključne dionike na koje ova promjena utječe]

## Slide 47: IZVRŠAVANJE ZADATAKA
Važnost upravljanja rizicima u projektima
Notes: PMI smjernice za upravljanje rizicima Project Management Institute (PMI) definira upravljanje rizicima kao strukturirani pristup u PMBOK vodiču (Project Management Body of Knowledge). Ono je dio područja upravljanja projektnim rizicima i osigurava da projekti proaktivno identificiraju, analiziraju i odgovaraju na rizike kako bi minimizirali prijetnje i maksimalno iskoristili prilike.
PMI-jev proces upravljanja rizicima (prema PMBOK vodiču)
1.1. Planiranje upravljanja rizicima Cilj: Definirati kako će se upravljanje rizicima provoditi tijekom cijelog projekta. ✅ Ključne aktivnosti:
Izraditi plan upravljanja rizicima
Definirati kategorije rizika
Dodijeliti uloge i odgovornosti za upravljanje rizicima
1.2. Identificirati rizike Cilj: Odrediti potencijalne rizike koji mogu utjecati na projekt. ✅ Ključne aktivnosti:
Koristiti brainstorming, stručno prosuđivanje i kontrolne liste
Dokumentirati rizike u registru rizika
Klasificirati rizike kao interne, eksterne, tehničke ili operativne
1.3. Provesti kvalitativnu analizu rizika Cilj: Prioritizirati rizike prema vjerojatnosti i utjecaju. ✅ Ključne aktivnosti:
Koristiti matricu vjerojatnosti i utjecaja
Klasificirati rizike kao visoke, srednje ili niske prioritete
Fokusirati se na kritične rizike koji zahtijevaju hitnu pažnju
1.4. Provesti kvantitativnu analizu rizika (opcionalno – za složene projekte) Cilj: Dodijeliti numeričke vrijednosti rizicima za dublju analizu. ✅ Ključne aktivnosti:
Koristiti Monte Carlo simulaciju i analizu stabla odlučivanja
Kvantificirati potencijalne utjecaje na troškove i raspored
Izračunati očekivanu novčanu vrijednost (EMV) rizika
1.5. Planirati odgovore na rizike Cilj: Razviti strategije za učinkovito upravljanje rizicima. ✅ Strategije odgovora na rizike:
Izbjegavanje – Ukloniti rizik u potpunosti (npr. promjenom opsega projekta).
Ublažavanje – Smanjiti vjerojatnost ili utjecaj (npr. dodavanjem faza testiranja).
Prijenos – Prenijeti rizik na treću stranu (npr. outsourcing, osiguranje).
Prihvaćanje – Ne poduzimati akciju, ali pratiti rizik (npr. planiranje rezervi).
1.6. Provesti odgovore na rizike Cilj: Primijeniti strategije odgovora na rizike. ✅ Ključne aktivnosti:
Dodijeliti vlasnike rizika odgovorne za praćenje i upravljanje rizicima
Provesti preventivne mjere za smanjenje utjecaja rizika
Ažurirati registar rizika s mjerama odgovora
1.7. Pratiti rizike Cilj: Kontinuirano pratiti rizike tijekom životnog ciklusa projekta. ✅ Ključne aktivnosti:
Provoditi redovite preglede rizika i ažurirati njihov status
Koristiti revizije rizika kako bi se osiguralo da planovi odgovora funkcioniraju
Prilagoditi strategije rizika na temelju novih prijetnji i prilika
Najbolje prakse upravljanja rizicima prema PMI-u 📌 Rano identificiranje rizika – Identificirati rizike što je ranije moguće. 📌 Uključenost dionika – Uključiti ključne dionike u rasprave o rizicima. 📌 Odluke temeljene na podacima – Koristiti kvalitativne i kvantitativne analize. 📌 Kontinuirano praćenje – Upravljanje rizicima je kontinuiran proces. 📌 Korištenje registra rizika – Održavati centralni dokument za praćenje svih rizika.
Zaključak Strukturirani PMI-jev proces upravljanja rizicima pomaže voditeljima projekata u predviđanju neizvjesnosti, pripremi planova odgovora i povećanju uspješnosti projekata. Aktivnim upravljanjem rizicima projekti mogu ostati u okviru rasporeda, proračuna i očekivanja dionika. 🚀

## Slide 48: 1. Tehnike za identificiranje rizika
1. Brainstorming
– Uključuje timske rasprave za popis potencijalnih rizika.
– Potiče različite perspektive dionika.
2. SWOT analiza (snage, slabosti, prilike, prijetnje)
– Pomaže u otkrivanju internih i eksternih rizika.
– Snage i prilike fokusiraju se na pozitivne rizike (prilike).
- Slabosti i prijetnje identificiraju negativne rizike.

## Slide 49: 1. Tehnike za identificiranje rizika
3. Kontrolne liste rizika
– Unaprijed definirane liste uobičajenih rizika temeljene na najboljim praksama u industriji.
– Pomažu osigurati da nijedna važna kategorija rizika ne bude zanemarena.
4. Analiza pretpostavki
– Identificira rizike uzrokovane netočnim pretpostavkama tijekom planiranja.
– Ispituje ovisnosti o tehnologiji, dobavljačima ili tržišnim uvjetima.

## Slide 50: 2. Tehnike za identificiranje rizika
1. Izbjegavanje (uklanjanje rizika)
– Prilagoditi projektni plan kako bi se uklonili visokorizični elementi.
  Primjer: Ako je dobavljač nepouzdan, odabrati drugog dobavljača.
2. Ublažavanje rizika (smanjenje vjerojatnosti ili utjecaja)
– Implementirati rezervne sustave, poboljšanja procesa i edukaciju.
  Primjer: Automatizirano testiranje za smanjenje softverskih grešaka.
3. Planiranje nepredviđenih situacija
– Izrada unaprijed definiranih planova djelovanja u slučaju realizacije rizika.
  Primjer: Plan oporavka od katastrofe za kvarove IT sustava.
4. Redovito praćenje i pregled rizika
– Provoditi tjedne/mjesečne preglede rizika i prilagođavati planove odgovora.
– Koristiti registar rizika za praćenje statusa i odgovornosti za rizike.

## Slide 51: Registar rizika I.
Registar rizika je alat za upravljanje projektima koji se koristi za identificiranje, procjenu i praćenje potencijalnih rizika tijekom životnog ciklusa projekta. Pruža strukturirani pristup upravljanju rizicima, osiguravajući da projektni timovi proaktivno ublažavaju prijetnje i iskorištavaju prilike.
Ključne komponente:
ID rizika – Jedinstveni identifikator za svaki rizik.
Opis rizika – Jasno i sažeto objašnjenje rizika.
Vjerojatnost (Likelihood - L) – Vjerojatnost pojave rizika (npr. niska, srednja, visoka).
Utjecaj (Imapct - I) – Potencijalna posljedica ako se rizik ostvari (npr. nizak, srednji, visok).

## Slide 52: Registar rizika II.
Ocjena rizika (L × I) – Numerička ili kategorijska procjena ozbiljnosti rizika.
Vlasnik rizika – Osoba ili tim odgovoran za praćenje i upravljanje rizikom.
Strategija ublažavanja – Preventivne mjere za smanjenje vjerojatnosti ili utjecaja rizika.
Plan nepredviđenih situacija – Alternativne radnje koje se poduzimaju ako se rizik ostvari.
Status – Trenutno stanje rizika (npr. otvoren, u tijeku, ublažen, zatvoren).

## Slide 53: Studija slučaja – Infobip: alat za uvoz podataka (Data Import Tool)
Problem
– Programeri su često ručno obrađivali uvoz podataka za interne korisnike.
– Podaci su dolazili u različitim formatima i zahtijevali ručne upite nad bazom podataka, što je stvaralo rizik od pogrešaka.
Cilj projekta
– Razviti alat za samostalni uvoz podataka koji omogućuje internim korisnicima siguran uvoz podataka bez intervencije programera.
Ključni izazov
– Definirati standardni format datoteke prikladan za različite korisnike i slučajeve uporabe.

## Slide 54: Grupna vježba – Infobip projekt
Zadatak za vježbu
Identificirati potencijalne projektne rizike i izraditi registar rizika za ovaj projekt.

## Slide 55: Izvori
PMI.org
PMBOK Guide
PMI Guidelines on Change Management
Project Management Journal: Sage Journals
The 7 Quality Control (QC) Tools Explained with an Example!
https://youtu.be/yuH35ottILU?si=VmYxOOSz8N_SRSUT

## Slide 56
DODATNI MATERIJALI
PMI – Pulse of the Profession Reports
Atlassian – Project Management Guides and Resources
MindTools – Change Management Techniques
Smartsheet – Project Monitoring and Control Guide